## 1
STRATEJİK FAALİYET ADI | Sorumlu | Termin | OCAK |  |  |  |  | ŞUBAT |  |  |  | MART |  |  |  | NİSAN |  |  |  | MAYIS |  |  |  |  | HAZİRAN |  |  |  | TEMMUZ |  |  |  | AĞUSTOS |  |  |  |  | EYLÜL |  |  |  | EKİM |  |  |  | KASIM |  |  |  | ARALIK
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
1.1. Borsa Organlarının Gelişimini Sağlamak
1. Yönetici Eğitimleri Düzenlemek | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | P | bar: EKİM 42; KASIM 46; ARALIK 49; ARALIK 51
G | bar: EKİM 42
2. Müşterek Üye toplantıları düzenlemek | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | P | bar: HAZİRAN 23 to HAZİRAN 24; TEMMUZ 27 to TEMMUZ 28; EKİM 41
G | bar: HAZİRAN 23 to HAZİRAN 24; TEMMUZ 27 to TEMMUZ 28; EKİM 41
3. Yönetim Kurulu, Meclis ve diğer kurulların toplantı kararlarının gerçekleşme oranlarını takip etmek | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | P
G | bar: OCAK 1 to EKİM 43
4. Yönetici Oryantasyon Eğitimi düzenlemek | KALİTE VE AKREDİTASYON SORUMLUSU | P | bar: ARALIK 48
G
1.2. Borsa Personelinin Niteliğini ve Mutluluğunu Artırıcı Çalışmalar Yapmak
1. Planlanmış Personel Eğitimlerini gerçekleştirmek | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: MART 12; NİSAN 14; TEMMUZ 27; TEMMUZ 30
G | bar: MART 12; NİSAN 14; TEMMUZ 27; TEMMUZ 30; EYLÜL 38; EKİM 40
2. Planlanmış Personel Toplantılarını gerçekleştirmek | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 5; NİSAN 17; HAZİRAN 26; AĞUSTOS 35; KASIM 45
G | bar: OCAK 5; NİSAN 17; HAZİRAN 26; AĞUSTOS 35
3. Planlanmış Personel Memnuniyeti Anketi uygulamak | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 5
G | bar: OCAK 5
4. Personel Memnuniyeti Anketi Sonucu düzeltme ve iyileştirmeler yapmak | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: EYLÜL 37; ARALIK 48
G | bar: EYLÜL 37
1.4. Fiziki ve Bilişim Alt Yapısını Güçlendirici Çalışmalar Yapmak
1. Yazılım donanım listesi oluşturmak ve güncellemek | GENEL SEKRETER | P | bar: OCAK 2
G | bar: OCAK 2
2. Web sitesi yayında-aktif olması | GENEL SEKRETER | P | bar: OCAK 2; ŞUBAT 6; MART 10; NİSAN 14; MAYIS 18; MAYIS 22; HAZİRAN 26; TEMMUZ 30; AĞUSTOS 34; EYLÜL 38; EKİM 42; KASIM 46; ARALIK 50
G | bar: OCAK 2; ŞUBAT 6; MART 10; NİSAN 14; MAYIS 18; MAYIS 22; HAZİRAN 26; TEMMUZ 30; AĞUSTOS 34; EYLÜL 38; EKİM 42
3. Donanımların bakım ve onarımlarını zamanında yapmak veya yaptırmak | GENEL SEKRETER | P | bar: OCAK 3; ŞUBAT 7; MART 11; NİSAN 15; MAYIS 19; HAZİRAN 23; TEMMUZ 27; AĞUSTOS 31; AĞUSTOS 35; EYLÜL 39; EKİM 43; KASIM 47; ARALIK 51
G
1.5. Borsanın Basın Gücünü Geliştirmek,
1. Yayın ve basın bültenleri listesi oluşturmak | BASIN YAYIN SORUMLUSU | P | bar: OCAK 2
G | bar: OCAK 2
2. Basın bültenleri oluşturmak (üç ayda bir) yapmak | BASIN YAYIN SORUMLUSU | P | bar: OCAK 1; NİSAN 14; TEMMUZ 27; EKİM 40
G
3. Borsa yayını çıkarmak Yayın sayısı | BASIN YAYIN SORUMLUSU | P | bar: ARALIK 52
G
1.6. Farklı Konularda Entegre Yönetim Sistemleri Kurmak
1. Planlanmış AİK ve YGG Toplantılarını zamanında yapmak | KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ | P | bar: MART 10; HAZİRAN 23; EYLÜL 36
G
2. Tedarikçi değerlendirmesini en az yılda bir kez eksiksiz yapmak | KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ | P | bar: AĞUSTOS 32
G | bar: AĞUSTOS 32
3. Planlanmış iç denetimleri eksiksiz yapmak | KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ | P | bar: TEMMUZ 30
G | bar: TEMMUZ 30
4. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyetleri başlatıp kapatılmasını sağlamak | KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ | P | bar: OCAK 4; ŞUBAT 8; MART 12; NİSAN 16; MAYIS 20; HAZİRAN 24; TEMMUZ 28; AĞUSTOS 32; EYLÜL 36; EKİM 41; KASIM 45; ARALIK 49
G | bar: OCAK 4; ŞUBAT 8; MART 12; NİSAN 16; MAYIS 20; HAZİRAN 24; TEMMUZ 28; AĞUSTOS 32; EYLÜL 36; EKİM 41
5. Belgelendirme denetimlerinin gerçekleştirilmesi | KALİTE VE AKREDİTASYON BİRİMİ | P | bar: HAZİRAN 26; EYLÜL 37; KASIM 45
G | bar: HAZİRAN 26; EYLÜL 37
1.7. TOBB Camiası ile Ortak Akıl Çalışmaları Gerçekleştirmek
1. Bölge Oda/borsaları ile planlanan ortak toplantıları gerçekleştirmek | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 1
G | bar: MART 10; EYLÜL 39
2. Bölge Oda/borsaları ile ortak projeler yürütmek | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 1
G | bar: KASIM 44
2.1. Üye İhtiyaç ve Beklentilerine Çözüm Odaklı Yaklaşarak Memnuniyeti Sürdürülebilir Kılmak
1. Üyelerin dağılımına göre yeni sektörel komisyonlar kurmak | ŞİKAYET ÖNERİ GÖRÜŞ ALMA | P | bar: OCAK 1
G
2. Raporlar doğrultusunda planlanan lobi faaliyetlerini gerçekleştirmek | ŞİKAYET ÖNERİ GÖRÜŞ ALMA | P | bar: OCAK 1
G | bar: OCAK 1; OCAK 5; MART 12; NİSAN 15; HAZİRAN 23 to HAZİRAN 24
5. İhtiyaç sahibi olan öğrencilere burs sağlamak veya destek olmak | ŞİKAYET ÖNERİ GÖRÜŞ ALMA | P | bar: OCAK 1; ŞUBAT 6; MART 10; NİSAN 14; MAYIS 18; HAZİRAN 23; TEMMUZ 27; AĞUSTOS 31; EYLÜL 36; EKİM 40; KASIM 44; ARALIK 48
G | bar: OCAK 1; ŞUBAT 6; MART 10; NİSAN 14; MAYIS 18; HAZİRAN 23; TEMMUZ 27; AĞUSTOS 31; EYLÜL 36; EKİM 40; KASIM 44
2.2. Üyelere İş Geliştirme Desteği Vermek
1. Üyelere Yönelik İş Geliştirme toplantıları düzenlemek | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: EKİM 41
G | bar: EKİM 41
2. Ulusal Fuarlara katılmak Etkinlik sayısı | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 1
G
3. Uluslararası Fuarlara katılmak Etkinlik sayısı | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 1
G
2.3. Kayısının Ekonomik Değerini Artırıcı Çalışmalar Yapmak
1. Kükürtleme odasının tasarımı ve kükürtleme parametrelerinin belirlenmesi | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: TEMMUZ 27
G | bar: TEMMUZ 27
2. Kükürtleme odasının faaliyete geçirilmesi | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: ARALIK 48
G
2.4. Borsacılık Faaliyetlerinin İçeriğini Zenginleştirmek
1. Tarım İl ve İlçe Müdürleri ile teknik personelin Lisanslı Depo hakkında bilgilendirilmesi | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: NİSAN 15
G | bar: NİSAN 15
2. Elektronik Şartlarda Satış Salonu Kurulup Etkinliğinin Sağlanması | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: ARALIK 52
G
2.5. Paydaşlara Katma Değer Yaratacak Güçlü Lobicilik Faaliyetleri Gerçekleştirmek
1. Soğuk Zinciri ve Süt Toplama Merkezleri oluşturma ve Lokasyonlarının Belirlenmesi Toplantısı | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: NİSAN 17; HAZİRAN 23
G | bar: NİSAN 17; HAZİRAN 23
2. Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: HAZİRAN 24
G | bar: HAZİRAN 24
3. Yeni Şire Pazarı ve Buğday Pazarı için toplantılar düzenlemek | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: ŞUBAT 7; HAZİRAN 23; EKİM 41
G | bar: ŞUBAT 7; HAZİRAN 23; EKİM 41
4. Yeni şire pazarı ve buğday pazarının taşınmasını sağlamak | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: ARALIK 52
G
5. Yazıhan organize sanayi bölgesinin altyapısını bitirmek | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: ARALIK 52
G
2.6. Mevcut ve Potansiyel Üyelere Proje Desteği Verilerek Kurumsal Anlamda Proje Geliştirme Yeteneği Kazanmak
1. Üye projelerinin desteklenmesi | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 1
G
2. Ortak proje geliştirme | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 1; KASIM 44
G | bar: KASIM 44
3.1. İlin Kültürel Yönden Gelişimine Katkı Sağlamak
1. İlde düzenlenecek olan kültür, sanat, spor ve akademik etkinliklere destek olmak | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 1
G | bar: ŞUBAT 6; MART 11; TEMMUZ 27; AĞUSTOS 31; EYLÜL 38; EKİM 43
3.2. İlin Kültürel Yönden Gelişimine Katkı Sağlamak
1. Kan Bağışı kampanyası düzenlemek | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: KASIM 47
G
3. Şehit Çocukları İçin Etkinlik Yapılması | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: ŞUBAT 9
G | bar: ŞUBAT 9
3.3.Eğitimi Destekleyici Çalışmalar Yapmak
1. Okullara Kırtasiye ve Giysi Yardımı Yapılması | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 1; NİSAN 15; NİSAN 17; EYLÜL 39 to EKİM 40
G | bar: OCAK 1; NİSAN 15; NİSAN 17; EYLÜL 39 to EKİM 40
2. İhtiyaç Sahibi Olan Okullara Tefrişat Desteği Verilmesi | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: ŞUBAT 9
G | bar: ŞUBAT 9
3.3.Çevreye Duyarlı Olmak
1. Atık Yönetimi çalışmaları yapmak | GENEL SEKRETERLİK | P | bar: OCAK 3
G | bar: OCAK 3
Zamanı belirsiz olan ya da kurumumuzun dışında belirlenen etkinlikler için planlamalar Ocak ayının ilk haftası olarak tanımlanmıştır.
2021 YILI İŞ PLANI

## Sayfa1
1.6.2.ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
1.6.2.1.Sistem dokümanlarının hazırlanması
1.6.2.2..Sistemin Belgelendirilmesi
1.6.3.ISO 27001 Sisteminin Kurulması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması
2.3.3.Kayısı Araştırmaları Konusunda Yurt Dışı Ziyaretleri Gerçekleştirmek
altındaki faaliyeti başka yerde göster bunu bu yıl için kapat
2.3.4.Kuru Kayısı Yarışması Düzenlemek
2.3.4.1. Yarışma Koşullarının Belirlenmesi ve Başvuru Toplama
2.3.4.2. Yarışmanın Gerçekleştirilmesi ve Ödüllendirme
2.3.5.Kuru Kayısı Çalıştayları Yaparak Ortak Akıl Aramak
2.3.5.1. Çalıştay Hazırlıkları
2.3.5.2. Çalıştayın Gerçekleştirilmesi
2.3.8.Hasat Döneminde Ürün Kalitesinin Artırılması Konusunda Çalıştay Yapılması ve Sonuçların Broşür İle Paylaşımı
2.5.4.Kayısıya Alternatif Olabilecek Ürünlerin Araştırılması ve Yetiştirilmesi Konusunda Lobicilik Faaliyetleri Yapmak.
2.6.1.Üyelerin Yürüttüğü Projelere Destek Olunması
3.1.1.Şehirde Düzenlenecek Olan Kültür, Sanat Ve Akademik Etkinliklere Destek Olmak
3.2.2.Üyelerle Birlikte Kan Bağışı Kampanyası Yapılması
3.2.2.1.Üyelere Duyuruların Yapılması
3.2.2.2.Kan Bağışının Gerçekleşmesi
3.2.3.Yetimler Kervanı Projesine Destek Olunması
3.2.3.1. Dernekle iletişime geçilmesi ve ilgili çocukların isim listesinin alınması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı | isim listesi | P
G
3.2.3.1 Kırtasiye ve giysi yardımı yapılması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | fotoğraflar-Etkinlik Planlama Listesi FR.78 | P
G
3.2.4.Şehit Çocukları İçin Etkinlik Yapılması
3.2.4.1. Şehit dernekleri ile görüşülmesi ve isim listesi alınması | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı | isim listesi | P
G
3.2.4.2. yemek düzenlenmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Fotoğraflar | P
G
3.2.4.3. kültür ve tarihsel yerlerin gezdirilmesi | ÖZEL KALEM | İnsan Kaynağı-Bütçe | Fotoğraflar | P
G